LAPORAN MONEV RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD                                              :     Kecamatan Taman

Tahun                                            :     2024

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | ANGGARAN | Penanggung- jawab | WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  | LOKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Meningkatkan pelayanan Kecamatan Taman yang prima | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan | Indeks |  | 85,5 |  | 85,5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelayanan publik yang tersedia | % | 40 | 60 | 81 | 85,5 | 17.000.000 | Kepala Seksi Pelayanan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase dokumen Pemerintahan yang dipublikasi | % | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerinah dan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.500.000 | Kepala Seksi Trantibum |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Taman) | Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan | dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000.000 | Kepala Seksi Tata Pemerintahan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kecamatan Taman) | Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan | dokumen | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Taman) | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | Kepala Seksi Pelayanan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | laporan | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.000.000 | Kepala Seksi Pelayanan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | laporan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000.000 | Kepala Seksi Pelayanan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jenis dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | Kewenangan | 51 | 50 | 50 | 50 | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kecamatan T a m a n ) | Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan | dokumen | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.500.000 | Kepala Seksi Pelayanan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | Kepala Seksi Pelayanan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
| 2 | Meningkatnya pelayanan Kecamatan Taman | Cakupan layanan Kecamatan Taman | % | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 80,43 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 0 | 0 | 34,00 | 0 | 6.276.809.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indeks Reformasi Birokrasi | Skor | 0 | 0 | 33,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | dokumen | 5 | 2 | 4 | 2 | 35.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | ANGGARAN | Penanggung- jawab | WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  | LOKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Kecamatan Taman) | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Taman) | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.000.400 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD (Kecamatan Taman) | Jumlah DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Kecamatan Taman) | Jumlah perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.000.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun | dokumen | 41 | 41 | 41 | 43 | 5.506.809.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Taman) | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan | Orang/bulan | 40 | 40 | 40 | 40 | 5.496.809.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ((Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.000.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik perangkat daerah yang tersusun | dokumen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | Kasubag Umum Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rekomnsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | Kasubag Umum Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | ANGGARAN | Penanggung- jawab | WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  | LOKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya | orang | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Kecamatan Taman) | Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.500.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah aktivitas administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | paket | 3 | 4 | 4 | 4 | 158.646.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Taman) | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | paket | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.805.500 | Sekretaris Lurah |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Beji) | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | paket | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah paket rumah tangga yang disediakan | paket | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.653.350 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Taman) | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | paket | 3 | 3 | 3 | 3 | 98.646.800 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | paket | 5 | 5 | 5 | 5 | 12.470.000 | Sekretaris Lurah |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Beji) | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | paket | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.120.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan T a m a n ) | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | paket | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | paket | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.886.500 | Sekretaris Lurah |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Beji) | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | paket | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.082.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Taman) | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan | dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan | dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.200.000 | Sekretaris Lurah |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ( Kelurahan Beji) | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan | dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.640.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | laporan | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | laporan | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan & Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | ANGGARAN | Penanggung- jawab | WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  | LOKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( Kelurahan Beji) | Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ( Kecamatan Taman ) | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | Unit | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Taman) | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli | unit | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | laporan | 24 | 24 | 24 | 24 | 697.565.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 24.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Beji) | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.000.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan | laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 60.840.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan | laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.599.000 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan & Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Beji) | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan | laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.220.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 220.046.400 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 177.474.000 | Sekretaris Lurah |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Beji) | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 172.386.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kelurahan Beji |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | ANGGARAN | Penanggung- jawab | WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  | LOKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | unit | 19 | 17 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Taman) | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 3 | 3 | 4 | 4 | 21.208.000 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.900.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Beji) | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Taman) | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 2 | 2 | 1 | 15.000.000 | Kepala Subbagian Umum dan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.455.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Beji) | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.240.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Mebel (Kelurahan Beji) | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.500.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Taman) | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/dipelihara | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.437.200 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG AKTIF | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 674.538.150 |  |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah lembaga peserta Musrenbang | laporan | 5 | 4 | 3 | 3 | 67.600.100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan P a r t i s i p a s i Masyarakat d a l a m F o r u m M u s y a w a r a h P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n d i D e s a (Kecamatan Taman) | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | lembaga kemasyaraka tan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.900.000 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Kecamatan Taman) | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kecamatan Taman) | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.000.100 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.700.000 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Beji) | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.000.000 | Sekretaris Lurah |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |  | Laporan | 7 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.638.050 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Beji) | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.500.000 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selata |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beji) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun | unit | 2 | 0 | 0 | 0 | 210.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wanarejan Selatan) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Mayarakat di Kelurahan | Pokmas/Orm as | 3 | 3 | 3 | 3 | 98.300.000 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selata |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Beji) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Mayarakat di Kelurahan | Pokmas/Orm as | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.500.000 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan W a n a r e j a n S e l a t a n ) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | pokmas/ ormas | 1 | 1 | 1 | 0 | 98.300.000 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Beji) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | pokmas/ ormas | 0 | 1 | 0 | 0 | 81.500.000 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 12.200.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jenis laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.200.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Taman) | Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wanaraejan Selatan) | Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.200.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Taman) | Jumlah Laporan Hasil koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republic indonesia | laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kecamatan Taman |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | ANGGARAN | Penanggung- jawab | WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  | LOKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PERSENTASE POTENSI KONFLIK TINGKAT DESA DAN KECAMATAN YANG TERTANGANI | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 28.220.120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | orang | 25 | 25 | 25 | 26 | 28.220.120 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Taman) | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 17.000.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Wanarejan Selatan) | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | orang | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.350.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kelurahan Wanarejan Selatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Beji) | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | orang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.870.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  | Kelurahan Beji |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Taman) | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.120 | Kepala Seksi Tata Pemerintahan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |  |  |  | 12.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik | Desa | 6 | 5 | 5 | 5 | 12.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | Laporan | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.000.400 | Kepala Seksi Tata Pemerintahan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kecamatan Taman) | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Laporan | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.000.000 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |  |  |  | Kecamatan Taman |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET (TAHUN) |  |  |  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |  | TARGET (TAHUN) |  |  |  | ANGGARAN | Penanggung- jawab | WAKTU PELAKSANAAN |  |  |  | LOKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  | Target |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Kecamatan Taman) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000 | Kepala Seksi Tata Pemerintahan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan | Dokuemen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.500.000 | Kepala Seksi Tata Pemerintahan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Kecamatan Taman) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Dokumen | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.000.000 | Kepala Seksi Tata Pemerintahan |  |  |  |  | Kecamatan Taman |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kecamatan Taman) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dokumen | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.000.000 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |  |  |  | Kecamatan Taman |

|  | Pemalang, 04 Januari 2024 CAMAT TAMAN Drs. SUKISMAN, M.A Pembina Tk.I NIP. 19671220 199412 1 001 |
| --- | --- |